## 改动汇总
项目名称：富桥仓库管理系统修改 （20121027）
工时计算：1人/月 ＝ 16人/日 ＝ 8*16 人/时
需求耗时：156 人/日
需求报价：25000元
交付时间：2012年11月15日
2012年富桥仓库管理系统改动汇总（20121027）
编号 | 业务模块 | 报表名称 | 内容描述 | 新增需求 | 优化需求 | 优先级 | 完成时间 | 备注 | 工作量（人/日）－包括 需求，设计，开发，测试工作量
1 | 成品进仓 | 成品进仓单 | 要求成品进仓已扫描后，数据（板）去会冲减综合欠数表的数量。但是暂时不提交（即暂时不冲减组成物料在车间的数量）。 | 是 | 是 | 高 | 2012-06-15 |  | 18
2 |  | 条形码扫描 | 加个条形码验证。分别三5个条形码。第三个要验证是否=第一个，第四个要验证是否等于第二个。第五个要验证是否=第一个中的宜家编码。任意一个验证不通过。都清空。鼠标回到第一个扫描框。 | 是 | 是 | 中 |  |  | 3
3 | 成品出仓 | 成品出仓单 | 要求成品进仓已扫描后，数据（板）去会冲减综合欠数表的数量。但是暂时不提交（暂时不提交是因为进仓对应做了修改，因为出仓需要减去对应的成品在仓库数量，用于成品报表，所以如果进仓扫描单还没有确认，是不能提交出仓单的）。 | 是 | 是 | 高 | 2012-06-15 |  | 18
4 | 分析统计 | 综合成本账 | 由于进仓扫描的改动。在扫描后，综合成本帐需要进行更新。于之前的数据结构不一样。需要重新涉及。 | 是 | 是 | 高 | 2012-06-15 |  | 18
5 |  | 综合出货欠数表 | 由于进仓扫描的改动。在扫描后，综合出货欠数表需要进行更新。于之前的数据结构不一样。需要重新涉及。 | 是 | 是 | 高 | 2012-06-15 |  | 20
6 | 出货单管理 | 出货单通知单 | 1.把原来出货通知单的内容拆成两份：出货通知单（出单人员等使用）和出货对数单（主要给仓库出货人员使用） 2. 由于新改动不能沿用原来的架构。要重新涉及开发。 | 是 | 是 | 中 | 2012-06-15 |  | 20

## 扫描进仓条形码
装货仓库
包装车间
产品条码：
序列号：
产品条码确认：
序列号确认：
宜家编码条码：
*红色为新加。其他不用改变。只应用于进仓。出仓不需要。

## 1.出货通知单
第一个模块：出货通知单
新增 | 修改 | 删除 | 提交 | 撤销 | 导出 | 打印 | 导入
第一个模块：出货通知单 新增: 日期：; 第一个模块：出货通知单 删除: 单据状态：; 第一个模块：出货通知单 撤销: 客户：; 第一个模块：出货通知单 打印: 物料： | 查询
序号 | 编码 | 业务日期 | 单据状态 | 提交人 | 是否完成 | 客户名称 | 客户编码 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 出货单号（新加，自填） | 货号 | 计划出货时间 | 计划订舱号 | 计划柜型 | 送入仓库名称 | 装柜仓库 | 车牌号 | 运输方式 | 实际柜型 | 实际订舱号 | 实际柜号 | 到厂时间 | 装好未拉柜 | 离厂时间 | 毛重/KG | 皮重/KG | 净重/KG
序号 | 订单号 | 订单编号 | 目的地代码 | 客户要求到货日期 | 订单收单日 | 产品名称 | 订单数量 | 订单毛重 | 订单毛体积 | 目的地

## 2.出货对数单
第二个模块：出货对数单 （数据要求在添完出货通知单后自动汇总）
修改 | 提交 | 撤销 | 导出 | 打印
日期： |  | 物料： |  | 查询
出货单号 | 目的地代码 | 目的地 | 产品名称 | 订单总数量 （已一个出货单号为标准的汇总） | 订单总重量 （已一个出货单号为标准的汇总） | 订单总体积 （已一个出货单号为标准的汇总） | 总托盘数量 | 纸箱数量
根据出货单资料自动生成 | 根据出货单资料自动生成 | 根据出货单资料自动生成 | 根据出货单资料自动生成 | 根据出货单资料自动生成 | 根据出货单资料自动生成 | 根据出货单资料自动生成
CHDH001 | CD-1 | 美洲 | 桌子A | 512 | 123456 | 4321 | 5 | 10
… | … | … | … | … | … | … | … | …
序号 | 板名称 | 计划打板数量 | 已出仓数量 | 出仓仓库 | 是否完成
1 | 128板 | 3
2 | 64板顶充 | 2