## 20131207需求变更
序号 | 功能菜单 | 需求内容 | 分析内容 | 样式 | 需求类型 | 计划完成时间 | 费用（元）
1 | 仓库管理-分析统计-综合出货欠数表 | 综合出货欠数表上周库存板数的数值怎么来? 现在是否为套数, 要求给板数 | 上周总结余数，按照要求改为板数 |  | 变更 | 2013-12-09 | 0
2 |  | 100挂衣架-亚中 (p35) 没有了, 为什么在综合出货欠数表还有? 是否可以不显示 | bom单中无效的bom不显示 |  | 变更 | 2013-12-09 | 0
3 |  | 综合出货欠数表中, 二级分录中的统计逻辑： 1.欠货情况= 库存板数-计划出仓板数 2.库存板数 = 昨天的欠货情况 + 进货总板数 - 改版总板数 | 1.欠货数的统计逻辑正确 2.库存板数需要修改取数逻辑 |  | 变更 | 2013-12-18 | 200
4 |  | 能否以本周欠货情况为负数排前? | 没有办法实现，因为使用了分组统计 |  |  |  | 0
5 | 仓库管理-分析统计-综合出货欠数表（日） | 1.“库存数量(板)”应该是前一日的结余库存, 即2013-12-07的表 , 该数为12-06的计划库存结余 2.“库存数量(板)” 名字改为 “计划结8, 综合出货欠数表（日）, 总结余(套) 的数不对. 应该是当日结余, 即库存-计划出数 | 1.修改“库存数量(板)”的统计口径，并将名称改为“计划结8” 2.修改“总结余(套)的统计口径 |  | 变更 | 2013-12-22 | 0
6 | 仓库管理-分析统计-成品出货情况 | 成品出货情况能否做导出明细 | 新增导出明细功能，需要提供明细表样 | 表样 | 变更 | 2013-12-22 | 500
7 | 仓库管理-分析统计-已出仓条码查询 | 已出仓条码查询能否改为保存可查 | 修改出仓条码查询功能，增加保存状态查询 |  | 变更 | 2013-12-18 | 400

## 成品出货情况（明细导出表样）
产品名称 | 出货日期(实际出货日期） | 货号 | 数量
帽子架 | 2013-12-02 | ECIS36858 | 480