## 富桥
提出时间 | 完成状态 | 优先级 | 报价 | 是否能改？ | 已记账？ | 需求内容
2015-01-10 | 完成 | 低 | 未 | 是 | 否 | 能否把已出货的单据转移到另外的table。退货到另外的table去查找。 | 见《2015新模块需求》
2015-02-26 | 完成 | 高 | 0 | 未定 | 否 | 综合欠数表问题： -综合出货欠数表的本周签署情况是错的。 2015-03-07 1，综合出货欠数表中的上周计划数不对。后加的BOM单的数量对，可是之前加的物料BOM数量不对。是否因为cut数据后有变化。成品报表都 好像有问题。例如：180方盒床床头床尾架. P2,P6 后期加是对的。 P4, P8 前期加的BOM不对
2015-03-07 | 完成 | 高 | 未 | 未定 | 否 | - 扫描出仓中的出货通知单状态查询。未读码的不显示或者只显示一部分，或者读码后只显示一部分。需要显示单号中的全部物料。这样出 货员会对于需要出的货不清晰。
2015-03-27 | 完成 | 高 | 未 | 未定 | 否 | 成品进仓单：PIW20150326100002 此单按“提交检查”出现此提示，查过相关的BOM单都是正常的。 如果直接提交就提示“NULL”

## 钢管
提出时间 | 完成状态 | 优先级 | 报价 | 完成时间 | 是否能改？ | 已记账？ | 需求内容
2015-01-01 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 分条拉管制造入库不够出库数目。只要改最后一个小数都可以通过，有时候把数字改大都可以通过。
2015-01-01 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 分条入库重量不对应分条领料。例如领料中分别领：冷板，0.9*565，同规格分两个分录4.7t，3.7t。入库单中的汇总只显示4.7t的总重量，3.7t会没有显示。
2015-01-01 | 完成 | 中 | 300 | - | 是 | 是 | 分条制造入库，拉管制造入库中的明细，希望选择（择要，仓库，产地，材质）选择第一行，后面的自动填充与第一行相同的值
2015-01-01 | 完成 | 中 | 500 | - | 是 | 是 | 采购入库分录需要磅差，(外仓收货数)
2015-01-01 | 用户不需要 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 分条制造退料，是否把产地，材质自动填充
2015-01-01 | 完成 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 分条制造退料的规格可以修改。因为生产后的余料规格已经与领料时候的规格不一致。
2015-01-01 | 完成 | 中 | 400 | - | 是 | 是 | 选择分录的时候是否用双击
2015-01-01 | 完成 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 委外通知单添加打印功能
2015-01-01 | 完成 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 生产通知单加单号，生产计划类型查找。
2015-01-01 | 完成 | 中 | 400 | - | 是 | 是 | 发票模块需要导出功能：开票日期，单位名称，地点，开票名称（即物料），重量（吨），不含税额，税额，总金额，发票号码。
2015-01-01 | 完成 | 中 | 800 | - | 是 | 是 | 新增调整模块， 客户， 金额（可以正负数），备注
2015-01-01 | 完成 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 应收账款明细加一个查找选框，把上月结余，本月发生金额，前几月结余都为0的账户去除
2015-01-01 | 完成 | 中 | 1000 | - | 是 | 是 | 把调整单中的金额加到客户对数表中， 总数
2015-01-01 | 完成 | 中 |  | - | 是 | 是 | 客户对数表打印形式修改
2015-01-01 | 完成 | 中 |  | - | 是 | 是 | 如果有订单号和物料代码就打印中显示，没有则隐藏
2015-01-01 | 完成 | 高 | 200 | - | 是 | 是 | 现系统“销售订单”每一单的客户信息只显示客户代号，能否改为显示客户全称，或增加一个方框显示客户全称？
2015-02-07 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 销售订单审核的“任务处理”页面现时是没有材质备注说明的，能否把“销售订单”中的备注在“任务处理”页面中显示？（优先处理）
2015-02-07 | 完成 | 中 | 200 | - | 是 | 是 | 生产方面的”分条制造入库“、”拉管制造入库“之前要求增加填充功能，能否把”客户“这一列也增加？
2015-02-07 | 完成 | 中 | 500 | - | 是 | 是 | 为防止人员在操作过程中经常页面退出，能否禁了”Backspace“这个键？
2015-02-07 | 完成 | 高 | 0 | 2015-03-15 | 是 | 是 | 分条制造入库单的数据如果出现错误，在没有录入退料单的情况下是可以撤销修改的，但一旦对退料单进行数据录入（未作任何保存)之后，入库单就不能撤销修改了。
2015-03-07 | 完成 | 高 | 0 | 2015-03-15 | 是 | 是 | 计划性单据夸月修改。 -客户有种情况，2月底罗的生产通知单待结算后，发现生产通知单错误，可是没有对应领料单。但是生产通知单因为夸月份不能修改。 - 是否计划性单据不受限制？在没有下层单据的前提下可以修改。 非本月的生产通知单，委外通知单，销售发货通知单在没有下层单据的情况下，可以进行撤销。重新修改后需要修改业务日期为当月才能提交。 销售退货单因为是流程单据，不能进行撤销。
2015-03-07 | 未完成 | 低 | 0 | - | 是 | 是 | 单据产找有时候查找不到？ 有时候双击好久页面才出来，是网络是电脑？ 由于不能重现该问题，问题的优先级会评级为低，以后再尝试重现解决。
2015-03-07 | 完成 | 高 | 0 | 2015-03-15 | 是 | 是 | 分条领料单：PGB20150304012，入库单材质不一致都可以入库。 需要限制
2015-03-07 | 完成 | 高 | 0 | 2015-03-15 | 是 | 是 | 移仓出错：Unknow property 'customerNumber on class 'class.org.partner.inventory.model.InvTransferEntry'
2015-03-10 | 不是Bug | - | - | - | - | - | 发现系统无法领取全部生产通知单，详细情况如下： 生产通知单单号已录入到编号PRO20150310073，但分条制造领料只能领单领到PRO20150309061 并且作了一个测试，如果把其中一张可以领的通知单完成，则系统又可增加一张新单，即领料单可领到PRO2015039062 请查看是什么原因导致单不能全部显示，谢谢！ 单号 这不是一个bug，单号：PRO20150310073能被搜索出来和选取。 为了优化系统性能，系统在一个下拉框中最多只显示100张单据。用户可以使用模糊搜索准确地找到对应的单据。不需要在下拉菜单中一张张找。
2015-03-18 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 系统领料材质产地与入库要求相一致的修改完成后，退料材质产地无法显示，也不能录入
2015-03-21 | 未完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 之前拉管入库出现过数据平分的现象，现在分条入库也发现有这种情况： 1、分条领料为同种材质不同库位 2、分条入库为两种规格，系统平均分了4种，并且后面的耗料数据有误，只平分了其中一个领料数。 该问题为分条制造领料单PGB20150317018
2015-03-25 | 不是Bug | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 轧制委外入库单：OIB20150306008 显示加工商库存不足 用户说他们有对应的领料单：OGB20150306006，应该够库存的 开发人员查过单据后，发现加工商库存事实不足（剩下0.056）。请查询是否已经给别的单据入库。
2015-03-25 | 未完成 | 中 | 0 | 2015-04-08 | 是 | 是 | 系统“生产通知单”分条、平直部分，打印字体太小，希望能调大一点。（其他暂不需要调整） 需要调整的字体主要为第二分录内容，调整后的字体大小参照表头的“江门市西北五金钢管厂有限公司”字体的大小 除了第二分录内容，该部分的单据编号、班组都需要调大一点。
2015-03-27 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 拉管制造入库中耗料，之前改为只要再任意一个分录填入耗料重量就可以（即不需要每一个分录都填写耗料重量）。可是现在拉管入库不能。 还有一种情况，耗料重量比管材重量少，也能正常保存提交。用上面那张单也作了同样的测试，也一样能正常保存提交 需要更改整套入库成本计算。
2015-03-27 | 未完成 | 中 | 0 | 2015-04-12 | 是 | 是 | 拉管分条制造入库 需要对于同一耗料的分录进行判断，同一耗料的所有分录的总耗料重量 必须大于或者等于 同一耗料分录的入库重量。
2015-03-31 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 分条入库提示库存为0，但只要更改0.001就可以保存提交的问题似乎又再出现。 该单领料正常，仓库是有足够库存的，当打开入库单时，系统显示如下：（重量均显示Infinity图1、2） 当正常录入重量数据后，却显示“车间库存为0”，但只要稍微把耗料重量10.525改为10.524就可以保存提交。请查明原因，谢谢！
2015-04-01 | 完成 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 系统的查找筛选功能，经常出现失灵的情况，有时可以查找，有时不能查找，特别是生产通知单的类型及编号查找功能尤为严重，有时两个都不能查找，有时一个可以，一个不行，希望能改善跟进一下 例如查找生产通知单，我们会在单据编号输入部分的数字，然后按查找。以查找同一张单为例，有时候可以查找出来，有时候查找不出来（如图显示的空白）。 而生产计划类型，会选择平直，再按查找，有时候也是显示空白，没有任何数据，但有时候又可以查找出数据。 新增的生产销售报表也是，全部的订单编号、销售员、合同号、客户全都是查找不到的。
2015-04-03 | 完成 | 中 | 0 | - | 是 | 是 | 分条制造领料单无法撤销（单号：PGB20150403035，已保存提交，未做入库单，想要更改领料单内容发现无法撤销），系统显示 “车间入库数量为负数”
2015-04-03 | 完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 拉管制造退料只有“保存”按钮，没有“保存提交”按钮
2015-04-07 | 未完成 | 中 | 0 | 2015-04-12 | 是 | 是 | 生产入库损耗提醒——该损耗提醒只在没退料的情况下有用，如果有退料，更改了后面的耗料数就不能自动计算了。
2015-04-07 | 未完成 | 高 | 0 | 2015-04-12 | 是 | 是 | 销售出货单分录中需要销售订单号——目前该销售订单号加在了第一分录，应该加在第二分录，与销售出货通知单一样，一个规格一个订单号。
2015-04-08 | 未完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 出货单保存状态下能打印。
2015-04-08 | 未完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 出货单中的”应出货重量“改成可以被修改
2015-04-08 | 未完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 销售出货单打印不能打印分录内容：SON20150408007
2015-04-10 | 未完成 | 高 | 0 | - | 是 | 是 | 系统不稳定，会慢或者进不到。
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 销售出货通知单加一个编号查找
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 生产销售报表“重量”改“计划出货重量”
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 销售出货单分录中的“应出货重量”改成“实际出货重量”
2015-04-11 | 未完成 | 高 |  | - | 是 | 是 | hebinyu 账户密码遗失，能否改或者reset？
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 如果已经开了销售出货通知单页面，再在生产销售报表生产报表新增一张销售出货通知单时。销售出货通知单页面不会自动刷新。
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 发票的导出日期是英文（Mar 13 2015），要求改回中文。
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 应收账款表中，后几个column理解错误。需要查看需求再确定。“3个月前的销售结余”“上上月销售结余”son“上月销售结余”“当月销售结 余”。最好直接显示月份，例如现在是4月，即“1月前销售结余”，“2月份销售结余”，“3月份销售结余”，“4月份销售结余”。
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | make sure应收账款表中的上月结余是对应上个月报表的本月结存金额，而不是减支票承兑的结余
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 应收账款表中带钢，来料加工的金额名称有误。
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 销售出货单SON20150408007弹出错误，noSuchMethodException Unkown property 'salesBillNumber' on class 'class org.partner.inventory.model.SalesOutBillEntry'
2015-04-11 | 未完成 |  |  | - | 是 | 是 | 应收账款表钢管，带钢，来料加工可以Hide/Expand，但是没有做到。 直销货款，汇票到账转出客户，银行收入可以hide/Expand. 收到承兑（未兑现），收到支票电汇（未兑现）Hided/Expand 默认hided。所有隐藏。

## 支票
提出时间 | 完成状态 | 优先级 | 报价 | 是否能改？ | 已记账？ | 需求内容
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 签发年（大写）不正确。例如，正确为2014， 打印则为贰零壹伍 （完成）
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 回车键自动把后两位整理成小数位 （完成）
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 小写总金额没有千分位分隔符号， （完成）
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 支票模板编辑，修改element属性之后，没有保存直接按其他element，原来被选中的element会消失。 （完成）
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 支票编辑模板窗口应该可以sizeble，当用户编辑把element得太远后根本改不回来。 （完成）
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 间距是否可以做到小数位？（这个不能修改，因为系统已像素作为单位，像素没有小数的）
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 支票系统客户银行账户数据加省市。
2015-01-17 | 完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | - 开户银行打印字段需要一个“开户银行(全称)”和“开户银行(简称)”. 全称 = 省+市+银行，简称 = 银行 （完成）
2015-01-24 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 总金额按第一次回车会变化，但是按跌二次回车会不停的变。能否先判断是否经过变化？
2015-01-24 | 需求不做 | 中 | 0 | 否 | 是 | 支票模板中能否全选所有element移动？（不能修改）
2015-01-24 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 数据银行字段还未改动
2015-01-24 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 定死ip登陆：192.168.20.186 192.168.20.189
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 发票录入单据对话框大D。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 支票月份少了个零，例如：零叁，只显示叁
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 取消是否打印进账单对话框。即打印完支票后的对话框。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 能否取消预览功能。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 发票录入和模板定义以模板名称排列。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 发票录入的银行账号的过滤中按账号的首字排列
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 不能删除支票模块。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 导出支票，日期不应该是英文，金额希望有千分号。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 0 | 是 | 是 | 导出加多一项票据种类