## Sheet1
序号 | 日期 | 系统 | 类型 | 功能 | 内容 | 分析说明 | 完成状况 | 是否收费 | 费用 | 是否已升级 | 修复时间 | 附件
1 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 导出格式修改，格式见附件。 | 按要求修改。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-16
2 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 设计系统存在打印模板。具体见附件，缺少部分后续补上。 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-16
3 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 打印时去掉预览。 | 浏览器启动时增加下面任意一个参数： --disable-print-preview --kiosk-printing | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-16
4 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 支付方式为现金的，不需要打印进账单。 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-16
5 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 将发票录入查询拆分了两个页面： 发票录入和发票查询，打印功能属于录入页面。 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-16
6 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 销售出货单打印去掉右下角页数显示，整天打印需要居中。预览可知道现在未居中。 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-21
7 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 生产通知单的耗料和产品都不需要选择产地和材质，领料和入库时需要用户选择。 | 下面功能修改： 生产通知单 - 耗料和产品列表去除产地和材质的选择 分条制造领料 - 可以选择产地和材质 分条制造入库 - 可以选择产地和材质 拉管制造领料 - 可以选择产地和材质 拉管制造入库 - 可以选择产地和材质 | 完成 | 是 | 500 | 是 | 2014-09-21
8 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 修改库存余额表，增加物料类别展现和过滤 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-09-21
8 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 库存余额表和所有报表需要导出功能 | 下面功能增加导出功能，按照展现列表导出xls： 库存余额表 盘盈盘亏报表 应收账明细报表 委外计划完成情况表 采购进仓汇总表 盘盈盘亏报表 客户对数表 销售汇总表 退货汇总表 进销存明细表 | 完成 | 是 | 2500 | 是 | 2014-09-21
9 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 下面功能增加现在库存数量： 四个领料单，销售出货单 | 下面功能选择物料或者产品后，显示物料或者产品的库存情况： 分条制造领料 拉管制造领料 轧制委外领料 返拨委外领料 销售出货单 | 完成 | 是 | 1000 | 是 | 2014-10-05
10 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 修改销售退货单打印格式，和出货单格式一致，名称改为退货单。 | 根据销售出货单格式修改退货单打印格式 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-10-05
11 | 2014-09-06 | 富侨仓库系统 | 新增需求 | 按要求修改。 | 增加功能，可以查看多种产品一周内出货情况（对应货号的出货情况）。 |  | 挂起 | 是 | 0 | 不需要 |  | 客户未反馈
12 | 2014-09-06 | 富侨仓库系统 | 新增需求 | 按要求修改。 | 增加功能，可以设置每天采购任务，如果未能完成采购任务，显示颜色提醒。 |  | 挂起 | 是 | 0 | 不需要 |  | 客户未反馈
13 | 2014-09-06 | 富侨仓库系统 | 新增需求 | 按要求修改。 | 增加功能（非必要），可以设置货号实际出货日期，用于统计数据。 |  | 挂起 | 是 | 0 | 不需要 |  | 客户未反馈
14 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 按要求修改。 | 为系统库存增加“摘要”纬度。 | 已经确认需求：需求分折20141012.xlsx | 检查中 | 是 | 6250 | 否 | 2014-11-15
15 | 2014-05-26 | 富侨仓库系统 | 需求变更 | 仓库管理-成品管理-成品出货情况 | 在明细中增加成品退货。 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-06-02
16 | 2014-05-26 | 富侨仓库系统 | 需求变更 | 仓库管理-成品管理-出货通知单 仓库管理-成品管理-出货对数单 | 增加新功能，修改出货通知单和出货对数表数量。 | 按要求实施。 | 完成 | 是 | 1000 | 是 | 2014-06-07
17 | 2014-10-22 | 富侨仓库系统 | 需求变更 | 仓库管理-委外加工-委外退货 | 修改委外退货的验收功能，每次验收时，根据验收数量创建验收进货单，并进行提交操作，更新库存数量。未验收完成的单据，可以直接完成。 | 按要求实施。 | 检查中 | 是 | 800 | 否 | 2014-11-02
18 | 2014-11-12 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 库存模块-委外-委外通知单 | 增加打印功能，格式使用默认的打印格式。 |  | 挂起
19 | 2014-11-12 | 钢管厂系统 | 存在问题 | 库存模块-库存-库存余额表 | 客户，产地，材质3个功能筛选功能筛选不到库存，请修复 | 按要求实施。 | 未领取 | 否 | 0 |  | 2014-11-12
20 | 2014-11-12 | 钢管厂系统 | 存在问题 | 库存模块-委外-轧制委外入库 | 当完成“轧制委外领料单”并保存提交后，“轧制委外入库单”选择委外领料单号，分录的内容不能选择并填写内容，请修复。 | 按要求实施。 | 未领取 | 否 | 0 |  | 2014-11-12
21 | 2014-11-12 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 财务模块-销售发票管理-发票 | 发票审批流程需要修改，提交后直接给财务经理审批。 | 按要求实施。 | 未领取 | 否 | 0 |  | 2014-11-12
22 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票模板编辑 | 需要模块拷贝功能 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
23 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票录入 | 需要重新打印功能。 把查询功能放到发票单据里去，输入凭证号按回车，会自动读入对应单据。 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
24 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票录入 | 按回车键总金额把最后两位当做小数位 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
25 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票录入 - 打印 | 金额小写（小间距）是否可以有千分号？ | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
26 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票录入 - 打印 | 支票金额(大间距)的间距是否可以改变？ | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
27 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票模板编辑 | 模板设计属性名可以显示中文？ | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
28 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 数据配置 | 操作员不能查询，只可以看到‘发票录入’。录入查询功能可以开放 | 按要求实施。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
29 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 数据配置 | 创建一个操作员的公共账号 | 用户名：002，密码：123456 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
30 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 登陆 | 是否可以授权特定一台电脑？放一个文件在某个位置， 每次登陆系统去检测 | 可以通过限制IP登陆，请提供IP地址。 | 完成 | 否 | 0 | 是 | 2014-12-17
31 | 2014-12-06 | 支票系统 |  | 发票查询 - 导出 | 导出日期能否改为yyyy-mm-dd, 金额有千分号 | 请在xls中设置。导出日期格式应该和本地xls配置有关。 | 不需要修改 | 否 | 0 | 不需要 | 2014-12-17
32 | 2014-12-06 | 富侨仓库系统 |  | 性能改进 | 能否把archive 数据表-由于性能问题
33 | 2014-12-06 | 富侨仓库系统 |  | 未能确定 | 在库条码不能对应实时库存报表
34 | 2014-12-06 | 富侨仓库系统 |  | 未能确定 | 期末数量为0但系期末金额还有几千
35 | 2014-12-06 | 富侨仓库系统 |  | 登陆 | 是否可以single login？