## 测试问题
序号 | 功能 | 内容 | 代码检查结果 | 测试结果描述 | 状态 | 测试过程修改功能 | 存在问题
1 | 采购单管理 | 提交：更新单据状态为已提交 审核：更新供应商未验收物料数量，并更新单据状态为已审核 撤销、反审核同上。 | 检查代码未发现问题 | 检查供应商未验收数据，结果正确。数据库表： pur_plan_balance | 通过 | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题
2 | 采购入库 | 提交： 1.更新供应商未验收数量 2.更新物料库存数量 3.更新采购对数表 撤销和提交类似。 | 检查代码未发现问题 | 1.检查供应商未验收数据，结果正确 2.检查物料库存数据，结果正确 3.检查采购对数表，结果正确 pur_plan_balance cur_material_balance cur_purchase_price | 通过 | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题
3 | 采购退货 | 提交： 1.更新供应商未验收数量 2.更新物料库存数量 3.更新采购对数表 撤销和提交类似。 | 检查代码未发现问题 | 1.检查供应商未验收数据，结果正确 2.检查物料库存数据，结果正确 3.检查采购对数表，结果正确 pur_plan_balance cur_material_balance cur_purchase_price | 通过 | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题
4 | 委外领料 | 提交： 1.更新物料库存数量 2.更新物料加工商库存数量 3.更新委外加工对数加工件数量 撤销和提交类似。 | 检查代码未发现问题 | 1.检查物料库存数据，结果正确 2.检查供应商库存数量，结果正确 3.检查委外加工对数表数据，结果正确 cur_material_balance cur_consign_price cur_consign_processed_price | 通过 | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题
5 | 委外退料 | 提交： 1.更新物料库存数量 2.更新物料加工商库存数量 撤销和提交类似。 | 检查代码未发现问题 | 1.检查物料库存数据，结果正确 2.检查供应商库存数量，结果正确 cur_material_balance cur_consign_price | 通过 | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题 3.修复按照供应商查询时出错
6 | 委外入库 | 提交： 1.更新物料库存数量 2.更新物料加工商库存数量 3.更新委外加工对数加工件数量 4.更新耗料明细表数据 撤销和提交类似。 | 检查代码未发现问题 | 1.检查物料库存数据，结果正确 2.检查供应商库存数量，结果正确 3.检查委外加工对数表数据，结果正确 4.检查耗料明细表数据，结果正确 cur_material_balance cur_consign_price cur_consign_processed_price consign_price_detail | 通过 | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题 3.修复物料分录无法获取单位、规格型号问题 4.修复保存并提交操作的异常。 5.未保存单据不能编辑耗料明细，删除单据时，同步删除耗料明细。 6.修复按照供应商查询时出错 | 1.检查ConsignWarehousingEntryExtra是否可删除
7 | 委外退货 | 提交： 1.更新加工件库存数量 2.更新委外加工对数加工件数量 撤销和提交类似。 | 检查代码未发现问题 | 1.检查加工件库存数据，结果正确 2.检查委外加工对数表数据，结果正确 cur_material_balance cur_consign_processed_price |  | 1.实现物料模糊查询 2.修复有查询条件时，导出出错问题 3.修复验收完成时，提交错误（由于sort保存类型不对造成） 4.修复按照供应商查询时出错
8 | 制造领料
9 | 制造退料
10 | 制造入库
11 | 制造退货
12 | 制造其它领料
13 | 生产计划
14 | 成品进仓单
15 | 成品进仓确认单
16 | 成品出仓单
17 | 成品出仓确认单
18 | 库存情况
19 | 车间储备情况
20 | 黑胚材料耗用表
21 | 发外加工对数表
22 | 采购对数表
23 | 安装包装材料表
24 | 成品报表
25 | 综合成品帐
26 | 综合出货欠数表
27 | 仓库调整单
28 | 车间调整单
29 | 供应商调整单

## 公共问题
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 新增的基础数据，在下拉框store中无法及时更新 | 否