## 改动汇总
项目名称：富桥仓库管理系统修改 （20121117）
工时计算：1人/月 ＝ 16人/日 ＝ 8*16 人/时
需求耗时：人/日
需求报价：元
交付时间：2012年12月01日
2012年富桥仓库管理系统改动汇总（20121117）
编号 | 业务模块 | 报表名称 | 内容描述 | 新增需求 | 优化需求 | 优先级 | 完成时间 | 备注 | 工作量（人/日）－包括 需求，设计，开发，测试工作量
1 | 成品进仓 | 成品进仓单 | 新增耗料提示按钮，按下后，会列出所有不够冲减的物料列表 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 5
2 |  | 入仓条形码扫描 | 进仓清零达到条件自动清零，当读的时候与上一板物料或者数量不一样就自动清零。不要改出仓 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 2
3 |  |  | 成品进仓系统默认自动选择装库仓库：成品仓。包装车间：安装车间。 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 2
5 | 成品出仓 | 出仓条形码扫描 | 出仓扫描版面“货号”textbox拉长。 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 0.5
6 |  |  | 出仓扫描的“出仓情况查询”按照单号汇总，加上计划打板数量，状态。可以取消“出货通知状态查询”。 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 10
7 |  |  | 进出仓扫描板产品数(紫色)做成4位数。 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 0.5
8 | 出货通知单 | 出货通知单 | 出货通知单加个单号和货号查询。 | 否 | 是 | 中
9 | 出货对数单 | 出货对数单 | 出货对数单“总托盘数”自动根据分录生成，加多一个字段“已打板总数量”根据分录的数据生成。 | 否 | 是 | 中 | 2012-12-02 | Jeff | 10
10 | 出货退货 | 出货退货 | 增加出货退货处理新功能模块。请参考“出货退货”工作表 | 是 | 否 | 中 | 2012-12-02 | Jeff | 20
11 | 车间制造 | 制造入库 | 新增耗料提示按钮，按下后，会列出所有不够冲减的物料列表 | 否 | 是 | 中 | 2012-11-25 | Jeff | 5
12 | 采购管理 | 采购单 | 采购单管理删除“Revision”，表头加“部门”-取于单据采购员所属部门。分录加“产品编码”，分录的“质量要求”取自于料品资料维护的“质量要求” | 否 | 是 | 高
13 |  | 采购单打印 | 采购单打印需要更改格式。 | 否 | 是 | 高
14 | 基础资料设置 | 料品资料维护 | 料品资料维护加多两个字段，描述和质量要求，都要求在采购单打印显示。 | 否 | 是 | 高
15 |  | 供应商资料维护 | 供应商资料加个e-mail字段。 | 否 | 是 | 高
16 | 分析统计 | 在库条码查询功能 | 新增在库条码查询功能，请参考“在库条码查询”工作表 | 是 | 否 | 中

## 在库条码查询
日期： |  | 至 |  |  | 物料名称： | 查询 | 导出
条形码 | 序列号 | 进仓日期 | 产品名称 | 仓库