## 富桥
提出时间 | 完成状态 | 优先级 | 报价 | 需求是否清晰？ | 需求简介 | 需求内容
2015-01-10 | 未完成 | 低 | 未 | 是 | 数据分离 | 能否把已出货的单据转移到另外的table。退货到另外的table去查找。
2015-01-17 | 未完成 | 高 | 未 | 否 | 低值易耗品 | - 采购入库做耗品入库 - 做多一个耗品领料 - 耗品进出表
2015-11-02 | 未完成 | 高 | 未 | 否 | 添加关于退货和退货出货的统计表 | - 报表主要用于财务统计该月退货翻工的物料有多少和金额多少。 - 报表统计销售退货单，和一些退货二次加工后出货的数量，单价，金额。用物料分，不是用板货。 - 货号（assume一张出货单有多个货号）表头加一个字段，表示这批货是退货出货的，不是正常出货。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 未 | 否 | 扫描出仓添加“未扫描剩余板数” | -扫面出仓的界面是否能加“未扫描剩余板数”的大字。以出货对数单单号未基准。取某一单号中的“总托盘数量” - “已扫描板数”（ -红色大数字） = “未扫描剩余板数”。 -需要填写货号后，“未扫描剩余板数”才显示数量。如果不填写Valid货号，显示“--” -扫描总板数改绿色或者蓝色，未扫描剩余板数用红色。
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 未 | 否 | 对数单总自动打板 | - 出货对数单的总托盘数是否可以自动生成。 BOM 单设置一个默认打板方式。修改对数单物料的时候会自动用默认打板方式去生成和计算板数。
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 分析外购物料和成品出货的交期准时率，能够抓到数据(如单证：每周出货通知单对比实际仓库出舱日期；采购：采购单对比实际入仓日期)
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 设置外购物料的合理库存（与生产协商合理库存数量），采购员如多于合理库存下单，系统自动锁定，如一定要下单，需审批
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 外购物料和仓库成品超过固定时间仍在车间，系统能够自动警示
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 外购物料采购单价的走向
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 外购物料的质量表现，如物料的合格率
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 采购单审批后，可直接关联至相关个采购员的邮箱，采购员便可直接发给供应商。
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 采购单的有效期，如采购员下单后，超过多少天仍不送厂，视为自动取消订单等
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 生产与采购协商物料固定的采购周期，如生产需在系统做单，采购根据系统生成的需求数据,做采购单，下单给供应商，按照固定的采购周期内，回笼物料，特殊情况特殊沟通，单证
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 仓库出完货后，每个货柜能自动提示货柜已出完。不需出货员再每项人工核对（3月6日已提出需求）
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 在系统能查到外购物料和仓库成品是否做到先进先出，每月能抓到数据，作为考核指标
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 单证员在系统做完每周出货计划导入后，系统能自动默认其常规的打板方式（3月6日已提出需求）
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 系统设置自动计算每个货号的总数，系统设置货物明细显示每条 ART NO.
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 在成品管理出货通知单的模块，打开每个货号，增加二级界面。一级界面按成品名称显示总数量，二级界面显示该成品的分别的订单数量
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 在系统落生产计划，所有物料的采购、入库情况等按生产计划需求数量操作，超出部份不能做采购单。（用生产计划控制所有物料的动向）
2015-03-09 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 在库的成品如果有超过8周的产品存在，正常出仓时不能扫描新周期同一产品的正常出仓，只能扫描旧周期的产品出仓。（周期按在库存条码内查询的生产周期）
2015-03-09 | 未完成 | 高 | 未 | 否 |  | 系统的相关报表可以自动按要求以邮件的方式发送到指定人员的邮箱。（指定富桥有权限的人员可以修改发送内容、发送时间、发送人员等） 内部邮箱端口：http://www.dezai.cn/Channel/Web/ArticleShow.aspx?AI=88074
2015-04-11 | 未完成 | 高 | 未 | 否 |  | 把报表权限分离出来。分析报表view的权限需要加到用户权限中。具体每一个报表都需要一个权限。所有角色名称都不能看到报表，报表权限需要另外自己加。
2015-04-11 | 未完成 | 高 | 未 | 否 |  | 料品资料维护管理员才有删除权限，其他功能不变。
2015-04-11 | 未完成 | 高 | 未 | 否 |  | 料品资料维护编码没有做唯一性过滤。需要这个功能，如果编码重复不能新增。
2015-04-11 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 料品资料维护加一个field-加工单价。加工单价在委外入库单中的分录会自动把加工单价填入，但是可以修改。
2015-04-11 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 扫描出仓-出货通知单状态查询。因为出现问题就是有时候选择单号，不是产品显示，用户说现在把日期拉大就可以显示全部。建议搜索条件改成：如果单号没有选择，则以日期做查询。如果选择了单号，只用单号查询，日期忽略。
2015-04-11 | 未完成 | 中 | 未 | 否 |  | 改改富桥系统的横标-把实业有限公司删除，剩下富桥仓库管理系统。

## 钢管
提出时间 | 完成状态 | 优先级 | 报价 | 修复时间 | 需求是否清晰？ | 需求简介 | 需求内容
2015-01-10 | 未完成 | 中 | 未 | - | 否 | 采购模块 | - 重点是采购单内容关联原材料入库单。1对N - 只能人工更改是否完成采购单，因为可能采购1000，入998或者1001. 采购入库单数据反映到采购单中
2015-01-10 | 未完成 | 中 | 未 | - | 否 | 二维码识别与打印（只用于原材料进仓） | - 采购入库系统开单生成条形码（二维码）+打印。只做采购入料和原材料出仓才打码。 - 格式：入库日期（日子）+ 采购合同 + 产地 + 材质 + 规格 + 重量 - 读取的时候直接转化成对应的意义 - Postek二维码打印机 - 打印宽度：106mm
2015-01-10 | 未完成 | 低 | 未 | - | 否 | IOS苹果设别手机查询（支持二维码） | - 手机查询库存，支持苹果手机和ipad only - 关键字查询模糊搜索
2015-01-10 | 未完成 | 中 | 未 | - | 否 | 图片上传功能 | 是否有图片上传单据功能。图片直接显示于单据之中。作证据用途。
2015-01-24 | 需求搁置 | 高 |  |  | 否 | 生产拉管改动 | - 生产拉管存在一个问题，生产通知单中第二分录明细中的物料只是估计值。实际生产中存在两种物料没有按照生产通知单定义制造对应的物料 - 客户建议：生产通知单中第一分录录入领料物料，第二分录录入入库物料，之间没有任何联系。 - 在领料出库时候，取第一分录的总重量，总金额。入库时候去第二分录总重量 - 成本 (以吨计算） = （领料总金额 - 退料总金额） / 入库总重量 - 成本为领料中所有物料各自成本，入库加权平均。 - 生产分条委外不需要变化 - 设计所有报表数据变化。因为所有管材入库的产地材质都不需要。拉管入库不需要材质产地，领料还需要材质产地。 - 所有销售模块都需要变化。如果管材的就不需要填写材质产地，如果是板材就需要材质产地 - 一张销售订单，销售出货单中可能同时销售板材和管材。 问题： -因为实际安排生产的时候必须安排每一块料需要生产成什么新物料。所以按照一个个物料去安排生产才是真正的生产流程 -如果生产通知单不把领料和入库物料对应，那么当物料入库的时候，系统不能知道此入库物料具体耗那个领料。 -以上的成本计算方法行不通，因为成本计算是实时的，如果出现多次入库的情况，系统不能计算成本，因为上面的计算需要所有的单据都完成才能完成。系统不能通过这样计算成本 -系统本来就以加权平均方法计算，上面的成本计算方法不是加权平均方法，所以这样计算有可能导致成本计算不统一，这样系统的成本计算会乱。 建议： -这个功能不能修改，如果实际操作不方便，可以考虑通过其他辅助功能方便工作。 | 注意：生产通知单第二分录中的重量不是真正的入库重量，只是预算，真正的重量在拉管入库中体现。
2015-01-24 | 完成 | 高 | 12000 | 2015-03-26 | 否 | 生产销售报表 | - 生产通知单，销售订单需要关联。委外不做。主要给销售员知道自己货物生产情况。 在生产通知单第二分录明细中加一个字段“销售订单号”（把件数，备注要求向后移动） 新建一个报表，汇总销售订单中明细的完成851情况（实时）：订单编号，销售员，客户，合同号，物料，型号，重量，已完成重量，单价，金额，件数，销售单明细备注，交货日期，公差要求。 - 以上报表需要订单编号，销售员，客户，合同号查找。 - 存在另外一种情况- 销售员直接在外面买管材或者委外，不经过本厂生产直接销售给客户，不需要汇总到上面报表 需要加一个checkbox在销售订单表头中，“是否本厂生产”，默认true, 上面报表会把true的订单汇总。false不汇总，因为存在委外和直接在外面买管销售的订单。 生产通知单，第二分录增加填充功能，填充内容：物料、客户，销售订单号 - 销售订单没有材质产地，但是生产通知单有。能否把不是同一材质产地物料汇总？ - 报表加生产日期（入库日期）最后一张入库单的入库日期。主要让销售员知道该物料是什么时候生产的。 - 拉管生产通知单分录需要销售订单号 分条，平直生产通知单分录不需要销售订单号，数据也不关联到生产销售报表中 需要把拉管生产通知单和分条通知单分拆开处理。不然员工使用时会混乱。 '可以（最理想状态是业务员直接在销售订单明细报表中勾选管材，然后直接生成销售出货通知单，不用查找完数据后再录入生成销售出货通知单） 可以按照以上需求做。 | 注意：1、在生产通知单第二分录明细中加一个字段“销售订单号”，该订单号应该在拉管入库明细中也体现，因为最后生产的重量可根据订单号，规格等元素反馈到报表中的“已完成重量”。 2、汇总销售订单明细格式可参考销售订单格式，增加生产日期（生产日期等于拉管入库日期，能否做到？）后面再增加一个未完成可以设置为完成（因为一种管材可能经过多次生产才会完成，也有可能生产的数量与订单数量不一致，但该管已经完成不再生产，因此需要一个位置设置完成好让业务员区分），查找功能增加物料、未完成查找， 销售订单已经有设置是否完成功能 3、对于另外一种情况，如果是直接在外买管材直接销售，整个流程应该是业务员下销售订单（选择false),再当作委外生产完成领料、入库，再做出货单出货，但此时有一个问题，系统没有经过生产管材，没有库存不能进行委外领料，是否需要把该部分买回来的管材进行采购入库？还是该怎样操作？ 1，首先做采购入库单，因为买回来的管材的成本需要记录。 2，新建销售订单，在表头不勾选“是否本厂生产”。 3，新建销售通知单，关联销售订单。 4，到出货的时候或者在厂外直接出货的时候，新建销售出货单，关联销售通知单。
2015-01-24 | 未完成 | 高 | 800 | 2015-04-01 | 否 | 出货通知单不对应销售订单 | - 出货通知单不应该一对一销售订单。出货通知单可能出几张销售订单。 - 明细中加多一个字段“销售订单号”去区分该物料属于哪个销售订单。 - 分录中的销售订单号需要自动填充功能。即选择第一个分录的销售订单， 后面所有订单为空的分录都需要自动填充对上一条分录的销售订单。 问题： -如果物料分录中选择销售订单号，那么不需要在表头加销售订单号。 -需要在表头中先选择客户，再选择销售员。分录中的销售订单只显示对客户和销售员的销售订单，即不是该客户或者不是该销售员的订单不能被选择。
2015-01-24 | 未完成 | 需求搁置 |  |  | 否 |  | 在销售订单明细中增加字段“材质”，加在备注前面，该物料不作任何库存关联，只是希望能反馈到销售订单明细报表、销售出货通知单、销售出货单中。让业务员出货时清楚物料种类，让仓库出货时便于区分。 问题： -因为上面生产拉管改动不能做。因为这个材质是在上面功能完成的前提下才起作用。所以这个需求是否取消？因为不同材质的拉管在销售订单明细报表中是属于不同的物料。 由于上面第六点关于拉管改动取消，所以这个需求取消。
2015-03-07 | 完成 | 高 | 300 | 2015-03-26 | 否 | 出货单 | 出货单分录中需要销售订单号字段 出货单打印，在产品名称前加销售订单号的打印字段
2015-03-07 | 完成 | 中 | 600 | 2015-04-06 | 是 | 保存单据查询 | 能否有一个地方可以全部查询本月所有没有提交的单据。因为结算不过很难知道是那些单据没有提交
2015-03-07 | 完成 | 中 | 400 | 2015-04-06 | 是 | 生产入库损耗提醒 | -能否对应一张入库单据,表头中有一个“实时损耗计算（Ｔ）”。 -主要用途给操作员知道自己入数是否有错。 -计算：分录耗料总数 - 实际入库重量总数
2015-03-07 | 完成 | 中 | 200 | 2015-04-06 | 是 | 生产领料（拉管，分条） | 生产制造领料中 > 生产通知单原材料选择中，能够过滤掉库存为"0"的原材料？
2015-03-07 | 未完成 | 中 | 200 | 2015-04-12 | 是 | 销售订单 | 销售订单分录中加多一列“是否含税", 选择“是”“否”“未定"
2015-03-07 | 完成 | 高 | 700 | 2015-03-26 | 是 | 生产通知单填充功能 | -在生产通知单第二分录上面加一个按钮“把第一领料分录复制到其他领料”，功能是把第一领料物料中的所有分录复制到其他领料的分录中去。 －复制后会覆盖其他领料中的所有分录。 -流程大概如下：填写第一领料中的所有分录。单机按钮，把其分录复制并覆盖到其他领料的分录中取。 -现在生产通知单第二分录均无材质产地信息，修改后也不需要。 最后入库单中的材质产地应为领料时选择才有，不是在生产通知单中录入的。
2015-03-18 | 未完成 | 高 | 0 | - | 是 | 财务模块-收款管理-收款单 | 添加部分： 在“收票公司”中，添加名称“其他”。
2015-03-18 | 未完成 | 高 | 未 | - | 是 | 系统报表-应收账款明细表 | 添加部分： 在“收到支票/电汇款（未兑现）”的公司名称中 添加“其他支票”的名称，同时也与收款单的其他支票数据同时生成。（见附件）
2015-03-19 | 暂不作更改 | 中 | 未 | - | 是 | 生产入库 | 目前系统关于退料的流程是： 1、领料 2、入库（如果没有退料，系统会自动分摊耗料重量，如果有退料，需要人手手工减去退料的重量，再填上耗料重量） 3、退料 针对上述流程，是否可以让系统自动减去退料，再分摊耗料重量到入库？这样便可以简化数据录入过程，免却人手计算 即 领料 7T 退料 2T 在入库单后面的耗料重量自动更改为总数5T并自动分摊，如果没有退料，则自动分摊7T
2015-03-19 | 未完成 | 中 | 未 | - | 是 | 发票模块 | 1、目前系统发票相关填写内容只有财务经理有权限填写，其他财务人员无法填写，请查明。 2、开票单位填写权限应为业务员，经商讨，最理想的效果是财务部和业务部均能填写该项数据。
2015-03-20 | 未完成 | 中 | 未 | - | 是 | 生产销售报表 | 为避免生产销售报表数据量过大，人员查找数据混乱，在表格设计中希望增加一栏完成/未完成的按钮，并增加完成/未完成的筛选。 因为客户下订单成品管的重量不一定与生产实际完全相同，在重量上会有一定的偏差，但即使有偏差，这一批管也是完成了送给客户，客户也接受了的。 如果表格中只有数据的体现，业务员面对庞大的数据就会混乱，需要再想一下这批管是否已经完成。 但如果系统能给业务员设置完成，并筛选数据，那业务员就能直接在未完成的数据中查找自己需要的内容，也能一目了然地知道哪些成品管是已经完成的。
2015-03-26 | 未完成 | 高 | 未 | - | 是 | 销售移仓 | 因为存在销售移仓业务。即把物料从一张销售订单中的某些物料移到另外一张销售订单。 由于新功能：生产销售报表把销售单关联单生产中。移仓会涉及数据跟踪。
2015-03-27 | 未完成 | 高 | 未 | - | 是 | 生产销售报表 | （1）生产销售报表增加 “型号” （即规格）查找功能 （2）销售出货通知单取消 ”产地“、”材质“的填写，不需要填写（之前已提出过） （3）销售出货单中第二分录的 ”应出货重量“ 后面增加 ”实际出货重量“ ，因为应出货重量为生产成品重量，而出货给客户时 过地磅会出现磅差，所以需要一个实际出货重量，而退货中也会出现这种情况。该需求在系统最初设计时已提出。
2015-03-30 | 暂不作更改 | 高 | 0 | - | 是 | 分条退料 | 分条退料时，系统默认物料类型为 ”卷板“ ，但实际应为 “带钢”。 因为卷板是原材料的物料类型，经过分条后回仓的余料已经属于 “带钢”，请修改。 另外，如今系统里面已经做好的退料单的物料类型能不能统一改回 “带钢” ？谢谢！
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 生产销售报表 | 生产销售报表物料是否可以加入库物料的材质，产地？耗料的名称。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 生产销售报表加一个字段“已出货重量”。即销售出货单中的“应出货重量”的汇总。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 生产销售报表中加“完成”，“未完成字段”。可以标记。主要用于销售员标记record是否完成，便于查看而已。没有其他逻辑。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 生产销售报表中加“型号”，完成未完成的查询。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 销售出货通知单 | 销售出货通知单表头加一个字段：预约出货日期。需要在列表中显示在业务日期之后，列表都需要用预约出货日期排序。主要给仓管员知道边D货号先出。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 销售出货通知单需要加字段“客户合同号”。此字段需要带到销售出货单。销售出货通知单和销售出货单都需要打印改字段。此字段不是必填字段。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 销售出货单现在对应销售出货通知单是1对N，需要改成1对1.
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 销售出货单列表中显示对应的出货通知单号和客户，加销售出货单号和客户查询。不需要出货通知单号查询
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 销售出货单物料分录中加填充按钮。把第一分录的择要，仓库，库位填充到下面的分录中。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 销售出货通知单-新增-销售单分录物料选择。加销售订单，规格查询。疑问，显示的单据有无默认经过其他的过滤，例如销售员，是否完成之类。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 拉管模块单据 | 拉管模块单据，反拨模块单据，销售订单，销售出货通知单，销售出货单中的件数字段不是Digital。应该是Text。因为客户会填入“1扎”等。销售出货单中的件数由销售出货通知带过来。可以修改。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 分条，拉管入库单 | 分条入库， 拉管入库在选择领料单之后，希望可以把客户字段由生产通知单带过去。但是字段可以修改。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 |  | 分条，拉管入库耗料后加多一列-额外耗料。这个不涉及成本计算，只是作为限制用途。同一耗料的分录中：耗料总和+额外耗料总和 >= 入库重量。因为现在存在情况，生产后的成品重量比耗料还重，因为有些包装袋重量一起称。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 客户资料维护 | 客户资料维护加一个业务员字段。这个字段需要在应收账款表中显示。显示在客户名称之后
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 调整单以及应收账款表 | 希望调整单中，希望可以加个月份。这个调整数会直接冲减应收账款表后面几个column，即前几个月的剩余数。即调整数选择对应月份后，就会自动冲减后几个col？例如，如果现在是4月，用户在月新增一张调整单，日期是选择3月份的。那么应收账款表中的调整金额应该为0，因为4月没有发生调整。那么后2的col就会对应冲减。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 拉管领料 | 拉管领料的时候，查询库存的时候，能否把客户信息显示出来作为一个过滤？即领料（A,100*100)有25T，10T一扎属于C1的， 15T一扎属于C2的。想在领料查询库存的时候，把10T和15T分开两个分录显示，不是作为25T一个分录显示。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 委外计划完成情况报表 | 委外计划完成情况表需要修改。具体看邮件。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 所有生产通知单 | 所有生产通知单在表头加备注。并且打印出啦。打印在分录下端，即单据底部。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 拉管生产通知单 | 拉管生产通知单打印加分隔线。 拉管生产通知单第一分录的“用途”放在第二分录中。不放在第一分录。而且需要打印，在公差后面打印。 拉管生产通知单的"件数"改成"支数/扎数" 拉管生产通知单第二分录中加一个预计完成日期。 拉管生产通知单表头的生产计划类型定为拉管，不给用户修改。 拉管生产通知单打印加个销售订单号。 拉管生产通知单打印能否把备注要求打印在第二分录每一行的下面？
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 打印 - 采购入库单 | 采购入库单不打印择要，金额。把型号，单价，金额拉宽点。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 打印 - 销售出货单 | 销售出货单表头公司拉长d，电话栏拉长d。表头不需要合同码。 样式改为：产品名称，规格，数量，单价，支数/扎数，单价，金额，客户合同码（即客户合同号）
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 打印 - 销售出货单，采购入库单，分条生产通知单，销售出货通知单 | 销售出货单，采购入库单，分条生产通知单，销售出货通知单，单据规格改成三联纸的打印大小（即富桥现用大小）
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 打印 - 销售订单 | 销售订单表头不打印总金额，加客户代号打印。分录不打印单价，金额。“件数”改成“支数/扎数”，“型号"拉宽。加线分隔开。
2015-04-11 | 未完成 |  | 未 | - | 是 | 打印 - 销售出货通知单 | 销售出货通知单不需要销售单价，销售金额。

## 支票
提出时间 | 完成状态 | 优先级 | 报价 | 需求是否清晰？ | 需求简介 | 需求内容