## 需求变更
2013年10月仓库实时库存需求分析
序号 | 功能菜单 | 需求内容 | 分析内容 | 样式 | 需求类型 | 计划完成时间 | 费用（元）
1 | 仓库管理-实时库存-仓库实时库存 | 修改采购单管理 | 需求分析确认：当用户保存单据时，表示实际上改单据的物料已经进出仓完成，可以使用保存状态来计算仓库实际库存。 变更内容： 1.设计实时库存记录过程 2.修改所有相关单据保存操作，更新库存记录 3.修改所有相关单据删除操作，更新库存记录 | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
2 |  | 修改采购入库 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
3 |  | 修改采购退货 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
4 |  | 修改委外领料 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
5 |  | 修改委外退料 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
6 |  | 修改委外入库 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
7 |  | 修改委外退货 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
8 |  | 修改制造领料 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
9 |  | 修改制造退料 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
10 |  | 修改制造入库 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
11 |  | 修改制造退货 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
12 |  | 修改制造其它领料 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
13 |  | 修改成品进程单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
14 |  | 修改成品出仓单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
15 |  | 修改成品手工出仓单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
16 |  | 修改成品退货单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 300
17 |  | 修改仓库调整单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 0 | 不需要考虑这三个模块
18 |  | 修改车间调整单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 0
19 |  | 修改供应商调整单 |  | 无 | 变更 | 2013-11-16 | 0
20 |  | 增加仓库实时库存报表 | 新增需求内容： 新增库存实时记录表，按照需求进行分析报表展现 | 仓库实时库存 | 新增 | 2013-11-16 | 2000
[6 empty] | 合计： | 6800

## 仓库实时库存
仓库实时库存
物料名称： |  | 供应商/加工商： | 仓库：
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 仓库结存 | 车间结存 | 加工商结存 | 采购单未笼数量
1 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 支 | 6000 | 200 | 100 | 1000
2 | 01.02.012 | 直脚管1193长(48°)（落地晾衣架） | 支 | 7000 | 400 | 50 | 2000
3 | 01.02.013 | 黑#铁制服装架有孔管套 | 支 | 10000 | 100 | 200 | 500
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 名称 | 库存数量
1 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 加工商1 | 80
2 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 加工商2 | 20
3 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 车间1 | 150
4 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 车间2 | 20
5 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 车间3 | 30
6 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 仓库1 | 1000
7 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 仓库2 | 2000
8 | 01.02.011 | 已打磨#床尾脚管（织物床） | 仓库3 | 2000
主表口径：
仓库结存：所有仓库实际结存总和（包括提交和保存状态单据）
车间结存：所有车间实际结存总和（包括提交和保存状态单据）
加工商结存：所有加工商实际结存总和（包括提交和保存状态单据）
采购单未笼数量：已经审批通过的采购单，并未进行入库的数量。
注：查询功能增加“供应商（包含加工商）和仓库”。
考虑将两个表整合成一个表的展现方式，比如综合欠数表。
查询
导出