## 20140222需求
序号 | 功能菜单 | 需求内容 | 分析内容 | 样式 | 需求类型 | 计划完成时间 | 费用（元） | 完成情况
1 | 仓库管理-分析统计-发外加工对数表 | 发外加工对数表，导出明细能否导出委外出库（即委外领料），现在已经包含委外入库 | 可以增加委外出库数据。 |  | 变更 | 2014-03-09 | 300 | 需求分析
2 | 仓库管理-分析统计-综合出货欠数表 | 综合出货欠数表，导出的excel中在产品名称后面能否加上对应的版的数量 | 可以加上对应版数量 |  | 变更 | 2014-03-09 | 0 | 需求分析
3 | 仓库管理-成品管理-成品手工出仓单 | 成品手工出仓单打印功能不可以用 | 原需求未提出“成品进仓单”、“成品出仓单”、“成品手工出仓单”和“成品退货单”等功能需要打印功能，也未提供相关的打印样式，如需要增加相应的打印功能，需要提新需求。请确定是否需要新增打印功能并提供打印样式，我们再进行分析和评估。 |  | 新增 | 未确定 | 未确定 | 待分析