## 需求变更
序号 | 功能菜单 | 需求内容 | 分析内容 | 样式 | 需求类型 | 计划完成时间 | 费用（元）
1 | 仓库管理-成品管理-出货通知单 | 出货通知单导入想覆盖原来的数据.(要考虑对数表数的更改) | 导入流程： 影响： 1.需求变更后，导入的性能会有所下降 2.如果货号存在，会进行该货号所有数据的清理 | 无 | 变更 | 2013-09-01 | 400
2 | 仓库管理-成品管理-出货通知单 | 出货通知单希望有多次提交, 有完成状态. | 分析结果：增加“提交欠数表”功能，增加“已提交分析”状态 1.通过该功能将“出货通知单”数据提交到“综合欠数表”分析报表 2.提交后状态下的单据可以继续添加产品。 | 无 | 变更 | 2013-09-01 | 300
3 | 仓库管理-成品管理-出货通知单 | 出货通知单完成状态才把数转移到出货对书单, 仓库去计算板数. | 根据需求，以下状态描述如下： 1.保存：可以对“出货通知单”进行修改操作，该单据数据不会在“综合欠数表”和“出货对数表”显示。 2.已提交分析：可以对“出货通知单”进行修改操作，该单据数据会在“综合欠数表”显示，但是不会在“出货对数表”显示。 3.已提交：不可以对“出货通知单”进行修改操作，该单据数据会在“综合欠数表”和“出货对数表”显示。 | 无 | 变更 | 2013-09-01 | 500
4 | 基础设置-料品资料维护 | 综合出货欠数表的备货数希望可以导入 | 在“料品资料维护”中增加备货数导入功能。 | 导入格式 | 新增 | 2013-09-01 | 500
5 | 仓库管理-分析统计-综合出货欠数表 | 原来综合出货欠数表想把待定的套数显示, 即出货通知单的数量. 计划出货套数 (套), 总结余 (套)==本周欠货情况(套)(根据bom单) - 套数 (放在备货数之前) 备货余欠情况(套) = 总结余(套) - 备货数(套) | 修改“综合出货欠数表”，修改“本周计划出仓数”和“备货余欠情况”，增加“总结余”。逻辑如下：（套数：板数 * 一板产品数量） 1.本周计划出仓数：将原来的板数转换为套数； 2.备货余欠情况(套) = 总结余(套) - 备货数(套) 3.总结余(套)=本周欠货情况(套) - 本周计划出仓数(套) 注意：1、2、3都按照套数统计 | 报表格式 | 变更 | 2013-09-08 | 500
6 | 仓库管理-分析统计-综合出货欠数表（日） | 新增“综合出货欠数表（日）”报表 | 按照需求表样整理需求，具体见报表格式。 | 报表格式 | 新增 | 2013-09-08 | 2000

## 导入格式
物料编码 | 备货数
01.01.0001 | 203
01.01.0002 | 203
01.01.0003 | 203
01.01.0004 | 203
01.01.0005 | 203
01.01.0006 | 203
01.01.0007 | 203
01.01.0008 | 203
01.01.0009 | 203
01.01.0010 | 203
01.01.0011 | 234
01.01.0012 | 203
01.01.0013 | 203
01.01.0014 | 655
01.01.0015 | 203
01.01.0016 | 203
01.01.0017 | 334
01.01.0018 | 203
01.01.0019 | 203
01.01.0020 | 123
01.01.0021 | 203
01.01.0022 | 234
01.01.0023 | 203
01.01.0024 | 203
01.01.0025 | 203
01.01.0026 | 203
01.01.0027 | 203

## 综合出货欠数表
综合出货欠数表
周： | 2011-51W | 产品名称： | 帽子架（91）
序号 | 周 | 产品名称 | 上周库存板数 | 本周出货总板数 | 本周进货总板数 | 本周改板总板数 | 本周库存板数 | 本周计划出仓板数(套) | 本周欠货情况 | 总结余(套) | 备货数 | 备货余欠情况(套)
1 | 2011-51W | 帽子架（91） | 43 | 22 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2688 | 2 | 5504 | -2560
2 | 2011-51W | 帽子架（91） | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 256 | 3 | 5504 | -2560
3 | 2011-51W | 帽子架（91） | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 512 | 4 | 1024 | -512
选中主表记录时，触发分录表的刷新。
序号 | 日期 | 产品名称 | 出货总板数 | 进货总板数 | 改板总板数 | 库存板数 | 计划出仓板数 | 欠货情况
1 | 2011-12-18 | 帽子架（91） | 13 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
2 | 2011-12-19 | 帽子架（91） | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
3 | 2011-12-20 | 帽子架（91） | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | 2011-12-21 | 帽子架（91） | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | 2011-12-22 | 帽子架（91） | 7 | 38 | 0 | 43 | 0 | 0
6 | 2011-12-23 | 帽子架（91） | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
主表口径：
本周改板总板数：本周改板总板数+本周返工总板数
本周计划出仓板数(套)：状态为“已提交分析”出货通知单计划出仓数
本周欠货情况=上周库存板数+本周进货总板数+本周改板总板数-本周计划出仓板数
总结余(套)=本周欠货情况(套) - 本周计划出仓数(套)
备货余欠情况(套) = 总结余(套) - 备货数(套)
查询
导出
Note on L3: 作者: 原来的报该值为固定值

## 综合出货欠数表（日）
综合出货欠数表（日）
计划日期： | 2013-06-14
计划日期 | 产品名称 | 订单数量 (板) | 库存板数 (板) | 计划出货套数 (套) | 总结余结余 (套)
2013-06-14 | 双袋洗衣萝--黑(p48) | 69 | 39
2013-06-14 | 2029床侧架(p128) | 28 | 0
2013-06-14 | 1910床侧架(p48) | 28 | -10
主表口径：
订单数据(板)：状态为“已提交分析”的订单数量
库存数量(板)：当日出仓后最终库存数，正数为绿色，负数为红色
计划出货套数 (套)：状态为“已提交分析”的订单数量，按照一板产品数计算出套数
总结余(套)：将“库存数量(板)”按照一板产品数计算出套数
查看明细情况
计划日期： | 2013-06-14
计划日期 | 出货通知单编号 | 货号 | 计划柜型
2013-06-14 | PON20130607100001 | SZD22139 | 40HQ
2013-06-14 | PON20130607100002 | SZD22140 | 40HQ
2013-06-14 | PON20130607100003 | SZD22141 | 40HQ
选中主表记录时，触发分录表的刷新。
订单号 | 客户要求收货日期 | 订单收单日 | 产品名称 | 订单数量 (板) | 库存板数 (板) | 计划出货套数 (套) | 总结余结余 (套)
1201124234 | 2013-06-15 | 2013-06-01 | 双袋洗衣萝--黑 (p48) | 0 | 39
1201122954 | 2013-06-14 | 2013-05-31 | 2029床侧架(p128) | 0 | 0
1201119726 | 2013-06-11 | 2013-05-28 | 1910床侧架(p48) | 0 | -10
查询
查询
导出
查看明细情况