## Sheet1
序号 | 日期 | 系统 | 类型 | 内容 | 分析说明 | 完成状况 | 是否收费 | 费用 | 是否已升级 | 修复时间 | 附件
1 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 导出格式修改，格式见附件。 | 按要求修改。 | 已分析 | 否 | 0 | 否 | 2014-09-16
2 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 设计系统存在打印模板。具体见附件，缺少部分后续补上。 | 按要求实施。 | 已分析 | 否 | 0 | 否
3 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 打印时去掉预览。 | 浏览器启动时增加下面任意一个参数： --disable-print-preview --kiosk-printing | 已分析 | 否 | 0 | 否 | 2014-09-16
4 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 支付方式为现金的，不需要打印进账单。 | 按要求实施。 | 已分析 | 否 | 0 | 否
5 | 2014-09-06 | 支票系统 | 需求变更 | 将发票录入查询拆分了两个页面： 发票录入和发票查询，打印功能属于录入页面。 | 按要求实施。 | 已分析 | 否 | 0 | 否
6 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 销售出货单打印去掉右下角页数显示，整天打印需要居中。预览可知道现在未居中。 | 按要求实施。 | 已分析 | 否 | 0 | 否
7 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 生产通知单的耗料和产品都不需要选择产地和材质，领料和入库时需要用户选择。 | 下面功能修改： 生产通知单 - 耗料和产品列表去除产地和材质的选择 分条制造领料 - 可以选择产地和材质 分条制造入库 - 可以选择产地和材质 拉管制造领料 - 可以选择产地和材质 拉管制造入库 - 可以选择产地和材质 | 已分析 | 是 | 500 | 否
8 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 库存余额表和所有报表需要导出功能 | 下面功能增加导出功能，按照展现列表导出xls： 库存余额表 盘盈盘亏报表 应收账明细报表 委外计划完成情况表 采购进仓汇总表 盘盈盘亏报表 客户对数表 销售汇总表 退货汇总表 进销存明细表 | 已分析 | 是 | 2500 | 否 | 2014-09-21
9 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 下面功能增加现在库存数量： 四个领料单，销售出货单 | 下面功能选择物料或者产品后，显示物料或者产品的库存情况： 分条制造领料 拉管制造领料 轧制委外领料 返拨委外领料 销售出货单 | 已分析 | 是 | 500 | 否
10 | 2014-09-06 | 钢管厂系统 | 需求变更 | 修改销售退货单打印格式，和出货单格式一致，名称改为退货单。 | 根据销售出货单格式修改退货单打印格式 | 已分析 | 否 | 0 | 否
11 | 2014-09-06 | 富侨仓库系统 | 新增需求 | 增加功能，可以查看多种产品一周内出货情况（对应货号的出货情况）。 |  | 已分析 | 是 | 2000 | 否 | 2014-10-05
12 | 2014-09-06 | 富侨仓库系统 | 新增需求 | 增加功能，可以设置每天采购任务，如果未能完成采购任务，显示颜色提醒。 |  | 已分析 | 是 | 1000 | 否 | 2014-10-05
13 | 2014-09-06 | 富侨仓库系统 | 新增需求 | 增加功能（非必要），可以设置货号实际出货日期，用于统计数据。 |  | 已分析 | 是 |  | 否